## POLÍTICA AMBIENTAL
PLAN DE GESTION AMBIENTAL
PROYECTO | PROGRAMA | ACCIONES ESPECIFICAS | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | ENTREGABLE | RESPONSABLE | RECURSOS
Consolidación del Campus Sostenible (Universidad Verde) | 1. Infraestructura sostenible | 1. Implementar programas de conservación de la vegetación existente en la institución. 2. Crear más espacios para la siembra de bosque y vegetación dentro del plantel educativo. 3. Protección y conservación de Fauna y Flora. 4. Crear espacios dentro de las granjas de la Universidad para protección de la vegetación. 5. Realizar convenios con diferentes grupos y empresas para la protección y recuperación de microcuencas pertenecientes a las granjas de la Institución. | Se mide por medio del % de vegetación plantada dentro de la institución. Se registra de acuerdo a los metros cuadrados plantados |  |  | Fotos, videos, informes trimestrales de las actividades que se realicen. | Oficina de Sostenibilidad Ambiental- Comité Ambiental
Consolidación del Campus Sostenible (Universidad Verde) | 2. Ahorro y Uso eficiente de la Energía. | 1. Implementar estrategias para el uso eficiente de la energía, así como el uso de energías renovables en la institución. 2. Incentivar campañas que eviten el uso de combustibles fosiles y promuevan las energías renovables. 3. Hacer uso eficiente de equipos y aparatos de la institución. 4. Instalar ventanas dentro de la institución sean de materiales que permitan el paso de la luz del día. 5. Instalar sensores de movimiento en áreas comunes. 6. Utilizar lámparas eficientes. 7. Límitar el Uso de Aire acondicionado dentro de las instalaciones de la Universidad. 8. Promover el Uso del correo electrónico y de la plataforma (Admiarchi) de comunicación de la Universidad como medio de información y estrategìa de disminuición del consúmo de energìa dentro de la institución. | Se mide a través del % de energía consumida y % de energía renovable utilizada. Se registra de acuerdo a los Kwh totales consumidos en el año. |  |  | Fotos, videos, informes y registros diaros, semanales, mensuales, semestrales y anuales de la energía consumida, instalación de sistemas de energías renovables, cambio de lámparas a eficientes o ahorradoras de energía, piezas publicitarias de las campañas | Oficina de Sostenibilidad Ambiental- Comité Ambiental
Consolidación del Campus Sostenible (Universidad Verde) | 3. Gestión de residuos | 1. Incentivar la disposición adecuada de los residuos sólidos que se generen en la institución. 2. Promover el uso de productoss reciclables y biodegradables. 3. Disponer puntos ecológicos para la separación de residuos potencialmente aprovechables. 4. Implementación de puntos de recolección de residuos posconsumo dentro de la institución. 5. Evitar el uso de Plástico dentro de la Universidad 6. Incentivar hábitos dentro de la institución de reciclar antes de comprar. 7. Promover estrategias de cero papel dentro de la Institución. 8. Promover el consumo responsable e incetivar compras de productos ecologícos y ambientalmente amigables. 9. Implementar acciones como imprimir a doble cara para reducir el consumo de papel. | Se mide mediante el % de residuos que se generan en la institución y % de residuos que se aprovecha adecuadamente. Se registra de acuerdo a los kg de residuos generados en el año. |  |  | Fotos, videos, piezas publicitarias de las campañas, bolsas de papel o bolsas de tela, puntos ecológicos, puntos de recolección de residuos posconsumo, cambio de productos a productos biodegradables. | Oficina de Sostenibilidad Ambiental- Comité Ambiental
Consolidación del Campus Sostenible (Universidad Verde) | 4. Ahorro y Uso eficiente del agua | 1. Promover el uso eficiente del recurso hídrico dentro de la institución. 2. Promover el uso de sistemas de recolección de agua lluvias las cuales puedes ser usadas para el aseo de la institución. 3. Instalar sanitarios de bajo consumo de agua. 4. Realizar mantenimiento permanente a las instalaciones para evitar fugas de agua. 5. Instalar llaves ahorradoras o sensores en estas para evitar desperdiciar el recurso hídrico. | Se mide por medio de % de agua consumida. Se registra de acuerdo a los litros de agua consumidos en el año. |  |  | Fotos, videos, piezas publicitarias de las campañas, instalación de sistemas de recolección de agua lluvia, instalación de sanitarios de bajo consumo de agua, informe trimestral del estado de las tuberías. | Oficina de Sostenibilidad Ambiental- Comité Ambiental
Consolidación del Campus Sostenible (Universidad Verde) | 5. Movilidad Sostenible. | 1. Promover entre toda la comunidad universitaria el uso del transporte público. 2. Promover el uso compartido de vehículos o la caminata en la comunidad universitaria. 3. Incentivar el uso de vehículos amigables con el medio ambiente (bicicletas) en estudiantes, docentes y administrativos de la universidad. | Se registra a través de la cantidad de vehículos privados que llegan a la institución diariamente y la cantidad de vehículos amigables con el medio ambiente (bicicletas). Se mide de acuerdo a un estimado de CO2 emitido al año por los vehículos que llegan a la universidad diariamente. |  |  | Fotos, videos, piezas publicitaria de las campañas. | Oficina de Sostenibilidad Ambiental- Comité Ambiental
Consolidación del Campus Sostenible (Universidad Verde) | 6. Educación ambiental. | 1. Diseñar y ejecutar campañas educativas para la concientización ambiental por parte de toda la comunidad universitaria. 2. Incentivar la inclusión de la dimensión ambiental dentro de los programas académicos. 3. Apoyar las iniciativas de investigación sobre medio ambiente y sostenibilidad. 4. Realizar boletines ambientales y pulicaciónes de las actividades que se realizan. | Se registra por medio del % de créditos de inclusión en la Universidad en relación a temas ambientales. |  |  | Programa de campañas ambientales, fotos, videos, piezas publicitarias | Oficina de Sostenibilidad Ambiental- Comité Ambiental
Consolidación del Campus Sostenible (Universidad Verde) | 7. Cumpliento de Requisitos legales aplicables | 1. Acogerse a la normatividad vigente en materia ambiental 2. Realizar seguimiento y control de los requerimientos exigidos. | Se regitra de mediante el % de la legislación vigente aplicada dentro de la institución |  |  | Revisión Control y seguimiento de los indicadores propuestos y de el cumplimiento de los requisitos legales