## Hoja1
UNIVERSIDAD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA
AÑO: | 2019
OBJETIVO GENERAL: |  | Controlar el ausentismo generado por accidentes de trabajo y enfermedades laborales aumentando la productividad de los trabajadores, mediante el fomento de la cultura del autocuidado y propiciando ambientes saludables y seguros en el puesto de trabajo para desarrollar condiciones de trabajo seguras
ESPECIFICOS: |  | 1. Realizar la investigación de todos los accidentes de trabajo, para establecer estrategias de intervención que controlen los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores
2. Generar espacios de sensibilización y/o capacitacion sobre Inducción y Reinduccióna los trabajadores.
3. Planear, desarrollar y evaluar actividades encaminadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad
4. Promover y vigilar las normas y regalmentos de Seguridad y Salud en el Trabajo
META: |  | Cumplimiento del 40% de las actividades planeadas en SST durante el año 2019.
|  |  |  | PLANEADO |  |  | EJECUTADO | [5 empty] | PENDIENTE - REPROGRAMAR
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
ACTIVIDAD O TEMA |  |  |  | RESPONSABLE | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS |  |  |  | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Elaboración de la documentación relacionada con el SG- SST (Manual, protocolos de comunicación) |  |  |  | Area SST
Identificación de peligros y evaluación de riesgos (visitas de inspección) |  |  |  | Area SST
Implementación de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica para los Riesgos Químico, de Voz, Ergonómico, Biológico, Orden y Aseo, Psicosocial |  |  |  | Area SST
Evaluación por el médico laboral a los trabajadores expuestos |  |  |  | Corporacion IPS Universitaria de caldas
Evaluación por deportólogo a deportistas |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 4
Reporte e investigación de Accidentes de Trabajo |  |  |  | Area SST
COPASST
Conformación del COPASST vigencia 2019- 2021 |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 4
Revisión y aprobación del plan de capacitación |  |  |  | Copasst | bar: SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 3
BRIGADA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Reunión mensual de la Brigada de Emergencias |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 2
SIMULACROS |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia
Simulacro de Evacuacion Sede Versalles |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 4
Simulacro de Evacuacion Edificio El Parque |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia
Simulacro de Evacuacion Edificio Administrativo |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4
Simulacro Bicentenario |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 4
Simulacro de evacuacion Sede Palogrande |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 4
Simulacro de evacuación Sede Bellas Artes |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 2
Simulacro de evacuación Sede Sancancio |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 4
Simulacro de evacuación en Residencias Femeninas Av. Santander |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 3
Simulacro de evacuación en Residencias Femeninas Fátima |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 2
Simulacro de evacuación en Residencias Masculinas |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 3
Simulacro de evacuación Granja Tesorito , Planta de Bioprocesos |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 4
Simulacro de evacuación Granja La Cruz |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia
Simulacro de evacuación Granja Montelindo |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 2
EXTINTORES |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 2
Revisión de extintores |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 1
Mantenimiento y recarga de extintores |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 1
BOTIQUINES |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia
Revisión de botiquines |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2
Dotación de botiquines |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2
CAMILLAS |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia
Verificación de condiciones y ubicación |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2
REPORTE DE NOVEDADES EN LAS SEDES |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia
Organizar y mantener un servicio adecuado y oportuno de primeros auxilios |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
Verificación diaria de novedades en las diferentes sedes |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
Socialización del Plan de Emergencias |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 2
Visitas de inspección a las obras civiles |  |  |  | Coord de Alturas y Brigada de emergencia | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
Programa de Desordenes Musculo Esqueléticos (DME)
Tema o Actividad
Visitas de inspección ergonómica a los puesto de trabajo |  |  |  | ALBA LIGIA SIERRA SÁNCHEZ | [45 empty] | Depto. de Sistemas Informáticos, Contratación. Oficina de Bienestar Universitario, Agropecuarias, seguimiento inspección Claudia Quintero. Oficina de Bienestar Universitario. | Sede Central, Bellas Artes, Palogrande, Vicerrectoría Académica. Bienstar Universitario, Registro Académico. | JUNIO: Sede central | AGOS: Sede Agropecuarias
Seguimiento de Ausentismo 2019 |  |  |  | ALBA LIGIA SIERRA SÁNCHEZ | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
Segimiento de Inspección puestos de Trabajo |  |  |  | ALBA LIGIA SIERRA SÁNCHEZ
Documentación del programa DME |  |  |  | ALBA LIGIA SIERRA SÁNCHEZ
Encuestas Desordenes Musculo Esqueléticos |  |  |  | ALBA LIGIA SIERRA SÁNCHEZ
Seguimiento Visitas de Inspección puestos de trabajo |  |  |  | ALBA LIGIA SIERRA SÁNCHEZ
Reunión Líderes DME Sede Central |  |  |  | ALBA LIGIA SIERRA SÁNCHEZ | bar: SEMANAS 3
Evaluación capacidad física Brigadistas |  |  |  | ALBA LIGIA SIERRA SÁNCHEZ | bar: SEMANAS 3
Informes |  |  |  | ALBA LIGIA SIERRA SÁNCHEZ | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 3; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
Intervención por Fisioterapéuta personal sintomático |  |  |  | ALBA LIGIA SIERRA SÁNCHEZ | bar: SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2; SEMANAS 2
Entrevista puestos críticos |  |  |  | ALBA LIGIA SIERRA SÁNCHEZ | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 1
Evaluación Programa |  |  |  | ALBA LIGIA SIERRA SÁNCHEZ | bar: SEMANAS 3
Programa de Riesgo Psicosocial
Tema o actividad
Intervenciones colectivas en riesgo Psicosocial
Intervencion en Prevencion a grupos focales |  |  |  | Psicóloga ocupacional | bar: SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3
Aplicación de bateria riesgos Psicosociales |  |  |  | Psicóloga ocupacional | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 1; SEMANAS 4; SEMANAS 4; SEMANAS 4
Programa de Conservación de la Voz
Continuar con la Evaluación inicial de los factores de riesgo para trastornos de la voz mediante la aplicación de la ficha foniátrica a los docentes |  |  |  | Fonoaudióloga y Enfermera | bar: SEMANAS 2; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3
Valoración foniátrica a los docentes que desarrollaron la ficha foniátrica |  |  |  | Fonoaudióloga | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 3
Toma de audiometrías tamices |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 1
Programa de Riesgo Biológico
Listado de trabajadores expuestos con sus esquemas de vacunación con los biológicos de Hepatitis B y Tétanos |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 1
Elaboración, socialización e implementación del Manual de Bioseguridad | bar: SEMANAS 2; SEMANAS 2
Entrega de elementos de protección (EPP) a los trabajadores expuestos y capacitación de su uso. | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 2; SEMANAS 3; SEMANAS 1
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Intervenciones por Nutricionista |  |  |  | Nutricionista | bar: SEMANAS 3
Documentación e implementación del programa de prevención de lesiones deportivas |  |  |  | fisioterapeuta | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 3; SEMANAS 1
Programa de Riesgo Químico
Toma de perfil hepático y renal |  |  |  | Bacterióloga | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 1 to SEMANAS 2
Toma de Plumbemias | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 1 to SEMANAS 2
Toma de rayos X de tórax |  |  |  | Radiólogo | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 1 to SEMANAS 2
Mediciones ambientales de gases y vapores |  |  |  | Ingeniero Químico | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 1 to SEMANAS 2
Toma de espirometrías tamices |  |  |  | Terapéuta Respiratoria | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 1 to SEMANAS 2
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL
Programa de Orden y aseo
Implementación del Programa de Orden y Aseo: Inspección Orden y Aseo e Informes, todas las Sedes de la Universidad. |  |  |  | ALBA LIGIA SIERRA SÁNCHEZ | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
Socialización del programa de orden y aseo en todas las áreas de la universidad |  |  |  | ALBA LIGIA SIERRA SÁNCHEZ | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
INSPECCIONES PLANEADAS
Sede Bellas Artes |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 3
Sede Versalles |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 4
Sede Palogrande |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 1
Sede Sancancio |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 2
Sede Central |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 3
Sede Bicenterario |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 4
Granja Motelindo |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 4
Granja La Cruz |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 3
Granja Tesoritos |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 2
CERES Anserma |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 4
CERES Dorada |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 2; SEMANAS 4
CERES Riosucio |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 4
CERES Aguadas |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 3; SEMANAS 3
Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: SEMANAS 4
Plan de Seguridad Vial
Comité de seguridad Vial |  |  |  | Vice administrativo | bar: SEMANAS 3
Divulgación de politicas |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 4
Definición de planes de acción |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 4
Seguimiento y evaluación a los planes de acción |  |  |  | Area SST | bar: SEMANAS 4

## Hoja2
UNIVERSIDAD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO ANUAL - AÑO 2016
ACTIVIDAD | OBJETIVO | META | RECURSOS |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
|  |  | F | E | H | SEMANAS -MARZO |  |  |  | SEMANAS - ABRIL |  |  |  | SEMANAS - MAYO |  |  |  | SEMANAS - JUNIO |  |  |  | SEMANAS - JULIO |  |  |  | SEMANAS -AGOSTO |  |  |  | SEMANAS - SEPTIEMBRE |  |  |  | SEMANAS - OCTUBRE |  |  |  | SEMANAS - NOVIEMBRE |  |  |  | SEMANAS - DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4