## PLAN DEPURACION AVANCE GENERAL
7.1 PLAN DE ACCIÓN PARA LA DEPURACIÓN O ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS
OBJETIVO El presente plan tiene como meta, la depuración o eliminación de información del Archivo Central de la Universidad, documentos que han cumplido el tiempo de retención documental en esta segunda fase según lo establecido en las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental, y que por su contenido no poseen valores segundarios para la institución que ameriten una conservación total. Con el fin de contribuir a la liberación de espacio para almacenamiento de otros documentos y aplicación de las normas legales archivísticas en administración de archivos.
Alcance: Aplica a todos los funcionarios y documentos que hacen parte del acervo documental de la Universidad Caldas
Responsable del Plan: Secretaria General, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Grupo de Administración Documental.
NUM | ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECIFICA | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | AVANCE | META | CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
1 | Diagnosticar el archivo central totalizando la documentación a intervenir. | Verificacion inventario central | GRUPO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS | Verificacion del inventario y totalizar la cantidad de registros | 2021-11-01 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 100% | Se realizó diagnóstico del archivo central totalizando el inventario y la cantidad de registros 85.702. https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2022/03/DIAGNOSTICO-ARCHIVO-U-DE-CALDAS-Marzo-2022.pdf
| DEPURACIÓN O ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS | Establecer los criterios para la eliminación o depuración del Archivo Central | GRUPO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS | plan de trabajo con criterios de eliminacion establecidos | 2021-11-01 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 100% | El plan de trabajo establece 9 pasos para la eliminacion documental del diagnostico se tienen 16432 expedientes para la eliminacion y en el año 2023 atendiendo a estos criterios se eliminaron 484, para la puesta en marcha del plan se realiza contratación de 4 supernumerarias con perfil idóneo (tecnólogas en gestión documental) para el periodo 2022 y 2023,
|  | Disposicion de residuos reciclables | GRUPO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS | generar la ruta para la disposicion de los residuos | Una vez se cumplan los plazos y se vaya a eliminar | Una vez se cumplan los plazos y se vaya a eliminar | 1 | 1 | 100% | se establece guia de instructivo para la disposicion de residuos una vez se eliminen los expedientes, se dara aplicación de esta en la vigencia 2024 (agregar enlace del sig )
|  | Definir el equipo que se encargará de dar la puesta en marcha de la parte operativa del plan de Acción | GRUPO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS | Contratacion del recurso humano para la puesta en marcha del plan | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 100% | Para la puesta en marcha del plan se realiza contratación de 4 supernumerarias con perfil idóneo (tecnólogas en gestión documental) para el periodo 2022 y 2023

## PLAN ACTUALIZACION INSTRUME (2)
7.3 PLAN DE ACCIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS (PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN, ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA, REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN)
OBJETIVO Actualizar los Instrumentos Archivísticos donde se integren las políticas emanadas por el Archivo General de la Nación y cumplimiento de la normatividad existente para mayor eficiencia de la Universidad de Caldas.
ALCANCE: Aplica para la toda la documentación producida, recibida, almacenada y misional de la Universidad de Caldas.
RESPONSABLE DEL PLAN : Comité Interno de archivo, Secretaría General, Grupo de Administración de Documentos
NUM | ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECIFICA | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | META | CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
1 | Diagnostico integral de archivos | Diagnostico integral del archivo central | Contratista | Diagnostico integral del archivo central | 2021-07-01 | 2021-07-30 | 100% | 100% | Se realizó diagnóstico del archivo central totalizando el inventario y la cantidad de registros 85.702. https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2022/03/DIAGNOSTICO-ARCHIVO-U-DE-CALDAS-Marzo-2022.pdf
2 | Programa de Gestion Documental | Planeación del Programa de Gestión Documental | Contratista en gestion documental | Definir equipo de la formulacion y puesta en macha | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 100% | 100% | Se conformó el equipo y se realizó el documento publicado en https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2022/03/PGD-U-de-C-V2-Marzo-2022.pdf
|  | Diagnostico de la gestion documental | Contratista en gestion documental | Diagnostico integral de la gestion documental | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 100% | 100% | Se realizó diagnóstico del archivo central totalizando el inventario y la cantidad de registros 85.702. https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2022/03/DIAGNOSTICO-ARCHIVO-U-DE-CALDAS-Marzo-2022.pdf
|  | Identificacion de los requerimientos de la gestion documental | Contratista en gestion documental | Diagnostico integral de la gestion documental | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 100% | 100% | Se identificaron requerimientos según el diagnostico punto anterior, lo que sirvió de insumo para construcción de los instrumentos archivísticos.
|  | Formulación de los procesos de la Gestión Documental | Contratista en gestion documental | planificacion de la prodccion docuemntal | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 100% | 100% | Conforme a los lineamientos establecido se actualizó el proceso, procedimientos y guías entre el 2021 y 2022; dicha actualización se realiza de manera continua
|  | Establecer Programas Específicos | Contratista en gestion documental | Elaboracion de cada uno de los programas pertenecientes al PGD | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 100% | 100% | Se documentan los diferentes programas de gestión documental, publicados en la pag web institucional
|  | Diseño de Ficha de Seguimiento | Contratista en gestion documental | Diseño del instrumento de control | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 100% | 100% | Se cuenta con hoja de ruta, se realizan seguimientos internos periódicos para establecer el cumplimiento.
|  | Armonización del Programa de Gestión Documental, con la plataforma estratégica de la Universidad Caldas. | Contratista en gestion documental | Alinear instrumento con la planeacion estrategica de la institucion. | 2021-08-01 | 2021-08-30 | 100% | 100% | contextualiza el PGD, enmarcándolo como la plataforma estratégica,Se encuentra armonizado con la política interna acogida por el Consejo Superior para la implementación voluntaria de MIPG.
|  | Validación y aprobación del Programa de Gestión Documental | Contratista en gestion documental | Acto administrativo de aprobación0 | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 100% | 100% | Aprobada mediante acta 003 del 18 de agosto del 2022; y adoptado mediante Resolución 0217 de 2022
3 | Sistema Integrado de Conservacion | Responsabilidad sobre la conservación de los documentos | Contratista en gestion documental | Acciones de Capacitación sistema de conservacion documental implementado | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 100% | 100% | Se realizó capacitación y circulares evidencia que reposan en el archivo del proceso, actividad que se realiza de manera continua.
|  | Medir las condiciones ambientales del local del Archivo Central | Contratista en gestion documental | Formatos definidos para la aplicación del SIC sistema de conservacion documental implementado | 2021-07-01 | 2021-12-30 | 100% | 100% | Se diseñan y registran mediciones de temperatura y humedad relativa. Los documentos reposan el archivo central.
|  | Creación de estrategias para la seguridad del local. | Contratista en gestion documental | Formatos definidos para la aplicación del SIC sistema de conservacion documental implementado | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 100% | 100% | Se encuentra definido en el Sistema Integrado de Conservación, publicado en la pag web institucional.
|  | Implementación de procesos de limpieza | Contratista en gestion documental | Formatos definidos para la aplicación del SIC sistema de conservacion documental implementado | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 100% | 100% | https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2022/03/SIC-U-de-Caldas-V2-Marzo-2022.pdf
|  | Salvaguardar los elementos que se encuentran en este local | Contratista en gestion documental | Formatos definidos para la aplicación del SIC sistema de conservacion documental implementado | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 100% | 100% | Implementado a través del Protocolo de Prevención, Saneamiento y Limpieza en los archivos de la Universidad de Caldas
|  | Impedir el deterioro de los documentos | Contratista en gestion documental | Formatos definidos para la aplicación del SIC sistema de conservacion documental implementado | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 100% | 100% | Se encuentran enmarcado en el PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS ARCHIVOS DE GESTION, CENTRAL E HISTORICO DE LA UNIVERSIDAD publicado en el sig, e instructivos
|  | Realizar procesos preventivos y correctivos | Contratista en gestion documental | Formatos definidos para la aplicación del SIC sistema de conservacion documental implementado | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 100% | 100% | Anualmente se envia el cronograma de transferencias documentales primarias procurando la entrega oportuna de documental para su conservación y custodia en el archivo central (formato de transferencia). Se realizan circulares y capacitaciones. A nivel correctivo se realizan verificaciones de la aplicación del instrumento y solicitudes expresas a dichas área realizando el requerimiento.
4 | Indice de Informacion Clasificada y Reservada | Inventariar información clasificada o reservada | Administración Documental | Instrumento Esquema de Publicación de Información programas implementados | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | Se realiza inventario y se documenta el Índice de información clasificada y reservada, enlace: https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2022/09/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada-v2-Sept-2022.pdf aprobado y publicado agosto 18 de 2022 acta 03 comité interno de archivo
5 | Esquema de Publicacion de Informacion | Desarrollar el Esquema de Publicación de Información | Administración Documental | instrumento Esquema de Publicación de Información programas implementados | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | Instrumento elaborado aprobado y publicado agosto 18 de 2022 acta 03 comité interno de archivo https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2022/09/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion-Sep-2022.pdf
6 | Registro de Activos de Informacion | Construir el Registro de Activos de Información | Administración Documental | instrumento Registro de Activos de Información programas implementados | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 100% | 100% | Instrumento elaborado aprobado y publicado agosto 18 de 2022 acta 03 comité interno de archivo https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2022/09/Registro-de-activos-informacion-U.-de-Caldas-Sept-2022.pdf

## PLAN DOC ELECTRONICOS (2)
1.2 PLAN DE ACCIÓN PARA LA ELABORACIÓN, TRÁMITE, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Objetivo: Definir los lineamientos institucionales requeridos para elaborar, tramitar y conservar los documentos electrónicos en la institución.
Alcance: Aplica a todos los funcionarios y documentos que hacen parte del acervo documental de la Universidad Caldas
Responsables : Secretaria General, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Grupo de Administración Documental.
NUM | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | META | CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
1 | Definir el equipo que se encargará de dar parámetros para la puesta en marcho del Plan de Acción. | Comité para la Gestión y el Desempeño Institucional | Acto administrativo u oficio de delegación a los participantes del equipo. | 2022-01-15 | 2022-04-20 | 100% | 100% | Inicialmente, se proyecto unificar los dos comité; situación que actualmente no se considera viable; por lo tanto es el comité de interno de Archivo quien conformará dicho equipo.
| Identificar las series, subseries según su valor y que ameriten ser producidas por medio de correo electrónico. | Grupo de Administración Documental | Formato de la identificación de las series y subseries | 2022-01-15 | 2022-04-20 | 100% | 100% | Dicho proceso se realiza mediante el sistema de Gestión Documental Admiarchi, el cual contiene la parametrización de las series y subseries de los instrumentos archivísticos de la institución.
| Generación de un Plan de Preservación Documental | Grupo de Administración Documental | Plan de Preservación documental electronico | 2022-01-15 | 2022-04-20 | 100% | 100% | Se documento el plan de preservación documental, publicado en el siguiente enlace: file:///C:/Users/Admin/Downloads/SIC-U-de-Caldas-V2-Marzo-2022%20(1).pdf
| Generar o identificar depósitos acordes a las necesidades | Grupo de Administración Documental | Diagnóstico y Solicitudes de Compra de Unidades de Conservación | 2022-01-15 | 2022-04-20 | 100% | 100% | La oficina de sistemas amplia la capacidad de almacenamiento en el servidor y así mismo en el sistema admiarchi.
| Reglamentar el uso de los Documentos Electrónicos | Grupo de Administración Documental | Manuales e Instructivos de Usuario | 2022-01-15 | 2022-04-20 | 100% | 100% | Manuales y guias de admiarchi, se encuentran publicados para los usuarios del sistema y se socializan atraves de inducción y capacitación por parte del equipo de administración de documentos
| Medidas de Seguridad Informática | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | manual de seguridad informatica | permanente | permanente | 100% | 100% | Se cuenta con política de seguridad informática, se encuentra en actualización.
| Copias de seguridad para recuperación de los Documentos Electrónicos y Físicos por posibles | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | cronograma de backups | se realizan copias diariamente | se realizan copias diariamente | 100% | 100% | Se cuenta con cronogramas periódicos para admiarchi. Con copia de seguridad en servidor remoto
| Desarrollar o instalación de aplicaciones informáticas que cumplan con las condiciones de interoperabilidad, integridad de la documentación electrónica. | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Estudios Técnicos Informes, Licencias, entre otros. | Permanente | Permanente | 100% | 100% | Mediante la política cero papel se da cumplimiento a esta actividad, se desarrollan aplicaciones, el sistema admiarchi permite la interacción electrónica de documentos interna y externa.

## PLAN POTENCIALIZACION SISTEMA
1.4 PLAN DE ACCIÓN PARA LA POTENCIALIZACIÓN DEL SOFTWARE EN GESTIÓN DOCUMENTAL
Objetivo: Potencializar el Software de Gestión Documental para que permita atender integralmente las necesidades de disponibilidad, productividad y control documental, con herramientas que permitan el manejo de los archivos electrónicos de documentos, automatización de las comunicaciones oficiales recibidas y despachadas y workflow documental.
Alcance: Aplica a la totalidad de los documentos recibidos, y los digitalizados según lo establecido en las Tablas de Retención Documental V2 de la Universidad de Caldas.
Responsable del Plan: Secretaria General,Grupo de Administración Documental.
NUM | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | META | CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
1 | Módulo Work Flow Documental de Admiarchi | Secretaria General, Grupo de Administración Documental | Implementacion del modulo | 2022-03-01 | Constante | 100% | 100% | Modulo en funcionamiento
| Modulo Correspondencia de Admiarchi | Grupo de Administración Documental | Implementacion del modulo | 2022-03-01 | Constante | 100% | 100% | Modulo en funcionamiento
| Modulo Archivo | Grupo de Administración Documental | Implementacion del modulo | 2022-03-01 | Constante | 100% | 100% | Modulo en funcionamiento
| Cargue de Inventarios Físicos | Grupo de Administración Documental | cargue masivo de bases de datos de inventarios con estructura FUID, sin mencionar que sea capaz de manejar por medio de filtros la ubicación topográfica de los documentos. | 2022-03-01 | Constante | 100% | 100% | Se realizó cargue masivo de bases de datos.
| Creación de Plantillas | Grupo de Administración Documental | creacion de las plantillas correspondientes | 2022-03-01 | Constante | 100% | 100% | Cuenta con las Plantillas de actos administrativivos, actas, memorando, oficios, etc
| Tablas de control de acceso | Grupo de Administración Documental | Establecer el acceso a la información, publica, privada de carácter reservado, y establecer el control de los usuarios sobre la consulta de documentos propios de la Universidad de Caldas. | 2022-03-01 | Constante | 100% | 100% | Se encuentra configurado por perfiles