## PROGRAMA CAPACITACION (2)
9.1 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
Objetivo Capacitar y actualizar a los funcionarios de la Universidad de Caldas a través del Plan de Capacitación presentado por la Secretaria General, mediante acciones que permitan el adecuado manejo y conservación de los documentos físicos y digitales del archivo de gestión y el archivo central.
Alcance Este programa está dirigido a todos los funcionarios de la Universidad de Caldas, que tienen que ver con la producción, trámite, organización, digitalización y transferencia, disposición y preservación de los documentos.
Responsable: Secretaria General, comité interno de archivo
NUM | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | META | CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
1 | Dar a conocer a las personas que ingresan a laborar a la Universidad de Caldas los procesos de gestión documental a través los diferentes instrumentos archivísticos | Secretaria General, Grupo de Administración Documental | Realizar minimo 2 capacitaciones en la vigencia | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | Se realizaron 2 capacitaciones generales y se cuenta con un espacio en la insuccion para nuevos funcionarios programada por la oficina de gestion humana
| Actualización en todos los temas relacionados con gestión documental establecidos por el Archivo General de la Nación por parte de la Secretaria General y el Archivo Central. | Grupo de Administración Documental | Actualizacion constante de foratos y lineamientos de organización | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | se realizan reuniones periodicas con el grupo de gestion documental para tratar temas relacionados y actualizaciones de la gestion documental
| Establecer redes de apoyo interinstitucional con entidades externas | Grupo de Administración Documental | Incluir en el diagnostico de capacitaciones de la oficina de gestion humana, temas relacionados con la gestion documental. | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | Mesa sectorial en gestion documental
| Definir el cronograma de capacitaciones con los temas a desarrollar por parte de la Secretaría General y el archivo central | Secretaria General, Grupo de Administración Documental | Elaborar cronograma para la vigencia | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | se envia circular y cronograma de capacitacion
| Jornadas de sensibilización a los funcionarios de la Universidad. | Grupo de Administración Documental | Asistencia a las inducciones brindadas por la oficina de gestion humana a los funcionarios de la universidad | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | Asistencia a las inducciones brindadas por la oficina de gestion humana a los funcionarios de la universidad
| Asesoría de forma permanente a los funcionarios que los requieran. | Grupo de Administración Documental | acompañamiento constante en todos los procesos de gestion documental | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | Acompañamiento constante y personalizado en todos los procesos de gestion documental
| Campañas de divulgación de pautas y políticas para la conservación documental. | Grupo de Administración Documental | Realizar campaña digital | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | Asistencia a las inducciones brindadas por la oficina de gestion humana a los funcionarios de la universidad

## 9.2 PROGRAMA DE MONITOREO Y (2)
9.2 PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES
Objetivo Garantizar las mejores condiciones ambientales para la conservación de los documentos en el Archivo Central de la Universidad
Alcance Este programa está dirigido a todas las áreas de almacenamiento del acervo documental de la Universidad de Caldas.
Responsable: Secretaria General, comité interno de archivo
NUM | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | META | CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
1 | Adquirir los equipos necesarios para llevar el control de las condiciones ambientales del Archivo Central | Secretaria General, Grupo de Administración Documental | contar con equipos como : Termo higrómetro Deshumidificadores portátiles Ventiladores Extractores de aire y ventilación Depósito para el Archivo Central | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | la universidad cuenta con equipos para mantener las condiciones adecuadas
| Mediante lista de chequeo llevar control de la temperatura y humedad en el archivo | Grupo de Administración Documental | formato de registro diario del control de temperatura y humedad relativa | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | se realiza control diario de la temperatura y la humedad relativa con su respectivo registro en el formato establecido en el SIG
| Realizar los respectivos correctivos en el caso que se presenten fluctuaciones muy altas en cuanto a temperatura y humedad. | Grupo de Administración Documental | velar por que el archivo cuente con las condidiones adecuadas | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | En caso de presentarse fluctuaciones se toman medidas para regularlo

## 9.3 PROGRAMA DE INSPECCIÓN (2)
9.2 PROGRAMA DE INSPECCION
Objetivo : Prevenir el deterioro de la infraestructura de la Universidad, en particular donde esta ubicado el Archivo Central, mediante mecanismos y acciones que permitan disminuir los riesgos que afecten la información independiente del soporte o medio en que se encuentre.
Alcance : Este programa está dirigido a todas las áreas donde se conserve archivo en particular donde se está ubicado el Archivo Central de la Universidad.
Responsable: Secretaria General, comité interno de archivo
NUM | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | META | CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
1 | Realizar las respectivas reparaciones de las instalaciones eléctricas ubicadas en los distintos archivos de la Universidad. | Secretaria General, Grupo de Administración Documental Oficina de servicios generales | Prevenir deterioro de la infraestructura del acervo documental | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | la universidad cuenta con equipos para mantener las condiciones adecuadas
| Realizar inspección de la infraestructura dos veces por año de la Universidad de Caldas para determinar posibles daños que puedan afectar los documentos. | Grupo de Administración Documental | minimizar riesgos de afectacion a los documentos | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | se realiza control diario de la temperatura y la humedad relativa con su respectivo registro en el formato establecido en el SIG
| Documentar los hallazgos encontrados | Grupo de Administración Documental | Establecer formato para la documentacion de hallazgos | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | En caso de presentarse fluctuaciones se toman medidas para regularlo
| Realizar las respectivas reparaciones si se requieren. | Grupo de Administración Documental | Prevenir deterioro de la infraestructura del acervo documental | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | Durante la vigencia no se realizaron reparaciones
| Limpieza de las áreas de archivo. | Grupo de Administración Documental | garantizar la conservacion de los docuemntos | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | Se realizan las verificaiones diarias para la medicIon de la humedad relativa y la temperatura, donde se puede constatar que se ha mantenido dentro de los parametros optimos de conservacion de estos ( acuerdo 049 de 2000), se programa servicio de fumigacion de las instalaciones una vez por semestre aunque para la vigencia se aprobo una sola vez. En conjunto con la oficina de servicios generales se realiza jornadas de limpieza adicional 1 vez por semestre y se realiza limpieza periodica de 2 a 3 veces por semana con la persona asignada para el area.

## 9.3 PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMB
9.4 PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN
Objetivo : Eliminar la presencia de agentes biológicos como microorganismos, insectos y roedores que pueden incidir en las enfermedades de las personas que laborarán en el Archivo Central y en el deterioro de los documentos.
Este programa está dirigido a todas las áreas de almacenamiento del archivo de la Universidad.
Responsable: Secretaria General, comité interno de archivo
NUM | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | META | CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
1 | Realizar el estudio de mercado y el respectivo proceso de contratación para el control de plagas. | Secretaria General, Grupo de Administración Documental Oficina de servicios generales | Eliminar la presencia de agentes biológicos como microorganismos, insectos y roedores que pueden incidir en las enfermedades de las personas que laborarán en el Archivo Central y en el deterioro de los documentos. | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | la contratacion de este servicio se encuentra a cargo de la oficina de servicios gnerales, por lo que la oficina de administracion de documentos realiza la solicitud del servicio a dicha oficina.
| Definir el cronograma anual de control de plagas | Grupo de Administración Documental Oficina de servicios generales | Eliminar la presencia de agentes biológicos como microorganismos, insectos y roedores que pueden incidir en las enfermedades de las personas que laborarán en el Archivo Central y en el deterioro de los documentos. | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | se tiene establecido realizar dicha accion 1 vez al semestre y es verificada por el lider de grupo de Administracion de documentos
| Realizar el procedimiento de desinsectación | Grupo de Administración Documental Oficina de servicios generales | Establecer formato para la documentacion de hallazgos | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | Se programa servicio de fumigacion de las instalaciones una vez por semestre . desde la oficina de servicios generales se realiza jornadas de limpieza adicional 1 vez por semestre solicitada por la oficina de administracion de docuemntos y se realiza limpieza periodica de 2 a 3 veces por semana con la persona asignada para el area.
| Realizar la desinfección de las áreas de archivo | Grupo de Administración Documental Oficina de servicios generales | Prevenir deterioro de la infraestructura del acervo documental | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | desde la oficina de servicios generales se realiza jornadas de limpieza adicional 1 vez por semestre solicitada por la oficina de administracion de docuemntos y se realiza limpieza periodica de 2 a 3 veces por semana con la persona asignada para el area.
| Realizar la desratización de las áreas de archivo y de toda la infraestructura de la Universidad de Caldas . | Grupo de Administración Documental Oficina de servicios generales | garantizar la conservacion de los docuemntos | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | Se programa servicio de fumigacion de las instalaciones de archivo central e historico una vez por semestre . En conjunto con la oficina de servicios generales se realiza jornadas de limpieza adicional 1 vez por semestre y se realiza limpieza periodica de 2 a 3 veces por semana con la persona asignada para el area.
| Realizar seguimiento al cronograma anual | Grupo de Administración Documental | velar por el cumplimiento del programa | 2022-01-16 | 2023-12-31 | 100% | 100% | se debe establecer formato de seguimiento de todo el programa