## PLAN DEPURACION
7.1 CONTINUACION PLAN DE ACCIÓN PARA LA DEPURACIÓN O ELIMINACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS
UNIVERSIDAD DE CALDAS
FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS PGD, PINAR Y SIC
|  |  | CÓDIGO |  | R-3390-P-GD-103 |  | VERSIÓN: |  |  | 1
INSTRUMENTO: |  |  |  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA O PLAN |  |  |  | PLAN PARA LA DEPURACION DE ARCHIVOS
OBJETIVO |  |  |  | El presente plan tiene como meta, la depuración o eliminación de información del Archivo Central de la Universidad, documentos que han cumplido el tiempo de retención documental en esta segunda fase según lo establecido en las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental, y que por su contenido no poseen valores segundarios para la institución que ameriten una conservación total. Con el fin de contribuir a la liberación de espacio para almacenamiento de otros documentos y aplicación de las normas legales archivísticas en administración de archivos.
ALCANCE |  |  |  | Aplica a todos los funcionarios y documentos que hacen parte del acervo documental de la Universidad Caldas
RESPONSABLE |  |  |  | Secretaria General, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Grupo de Administración Documental.
NUM | ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECIFICA | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | AVANCE | META | CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO | RECURSOS
| Establecer los criterios para la eliminación o depuración del Archivo Central | Alistamiento de expedientes con Diposicion eliminacion y digitalizacion | GRUPO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS | numero de los expedientes pendientes de intervencion a 31/12/2023 / el numero total de expedientes intervenidos en el periodo | 2024-01-18 | 2024-12-31 | 0 | 6776 | 0% | El proceso de eliminacion no ha tenido continuidad en esta vigencia dado que a pesar de la solicitud de contratacion del personal, esta no se ha dado por parte de la oficina de gestion humana. Sin embargo se han adelantado actividades de digitalizacion | CONTRATACION DE 6 SUPERNUMERARIOS CON FORMACION EN GESTION DOCUMENTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANNER
|  | Expedientes digitalizados | GRUPO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS | Cantidad de expedientes digitalizados | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 0 | 958 | 0% | El proceso de eliminacion no ha tenido continuidad en esta vigencia dado que a pesar de la solicitud de contratacion del personal, esta no se ha dado por parte de la oficina de gestion humana. Sin embargo se han adelantado actividades de digitalizacion | CONTRATACION DE 6 SUPERNUMERARIOS CON FORMACION EN GESTION DOCUMENTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y SCANNER
|  | Cargue de imágenes en repositorio documental admiarchi | GRUPO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS | Cantidad de expedientes ya digitalizados cargados al sistema | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 0 | 958 | 0% | El proceso de eliminacion no ha tenido continuidad en esta vigencia dado que a pesar de la solicitud de contratacion del personal, esta no se ha dado por parte de la oficina de gestion humana. Sin embargo se han adelantado actividades de digitalizacion | CONTRATACION DE 6 SUPERNUMERARIOS CON FORMACION EN GESTION DOCUMENTAL EQUIPOS DE COMPUTO y SCANNER | 50 registros por dia * 6 meses
|  | 4. Publicacion del acta de eliminacion. | GRUPO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS | numero de actas de eliminacion elaboradas en el periodo | 2023-01-18 | 2024-02-01 | 0 | 1 | 0% | El proceso de eliminacion no ha tenido continuidad en esta vigencia dado que a pesar de la solicitud de contratacion del personal, esta no se ha dado por parte de la oficina de gestion humana. Sin embargo se han adelantado actividades de digitalizacion | PUBLICACION WEB , WEB MASTER
|  | 5.Eliminacion fisica de expedientes | Grupo de Administración Documental (siempre que la información se encuentre dentro de las instalaciones del Archivo Central) oficina Ambiental | Cantidad de expedientes con su proceso finalizado y eliminados | 2023-01-18 | 2024-01-31 | 0 | 1432 | 0% | El proceso de eliminacion no ha tenido continuidad en esta vigencia dado que a pesar de la solicitud de contratacion del personal, esta no se ha dado por parte de la oficina de gestion humana. Sin embargo se han adelantado actividades de digitalizacion | MAQUINA PICADORA INDUSTRIAL
3 | Disposicion de residuos reciclables | Disposicion del papel y material de residuo | Grupo de Administración Documental (siempre que la información se encuentre dentro de las instalaciones del Archivo Central) Oficina Ambiental | registro de entrega | 2023-01-18 | 2024-01-31 | 0 | 1 | 0% | El proceso de eliminacion no ha tenido continuidad en esta vigencia dado que a pesar de la solicitud de contratacion del personal, esta no se ha dado por parte de la oficina de gestion humana. Sin embargo se han adelantado actividades de digitalizacion | BOLSAS ADECUADAS PARA RECICLAJE

## PLAN TRANSF PRIMRIAS
UNIVERSIDAD DE CALDAS
FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS PGD, PINAR Y SIC
|  |  | CÓDIGO |  | R-3390-P-GD-103 |  | VERSIÓN: |  |  | 1
INSTRUMENTO: |  |  |  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA O PLAN |  |  |  | PLAN PARA LA TRANSFERENCIA PRIMARIA FISICA Y ELECTRONICA
OBJETIVO |  |  |  | Transferir todas las series y subseries incluidas en la TRD de los archivos de gestion al archivo central para su disposicion final una vez cumplido su ciclo vital
ALCANCE |  |  |  | Aplica a todos los funcionarios y documentos que hacen parte del acervo documental de la Universidad Caldas
RESPONSABLE |  |  |  | Secretaria General y Grupo de Administración Documental.
NUM | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INDICADOR | DESCRIPCIÓN META | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | AVANCE | META | CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
1 | Elaboracion de una guia Para Transferencias | Comité Interno de Archivo | Guia SIG publicada | 1 Guia publicada en el SIG | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 100% | se construyo documento guia para las transferencias primarias electronicas y se envia circular 006 de 2024 con las directrices y cronograma de acompañamiento personalizado por parte del grupo de administracion de documentos. (anexos) https://www.ucaldas.edu.co/portal/comunicados-circulares-y-constancias/#1659381276602-99437a93-23a8
| Capacitación Transferencia físicas Y electrónicas | Grupo de Administración Documental | Capacitaciones realizadas | 2 Capacitaciones | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2 | 2 | 100% | Una vez se envia circular con las directrices y cronograma de acompañamiento personalizado por parte del grupo de administracion de documentos, se ejecuta en su totalidad el acompñamiento y capacitacion para realizar dicho proceso mediante visitas personalizadas a las 178 unidades productoras.
| Circular Y Cronograma Transferencias | Grupo de Administración Documental | Circular con cronograma de transferencias físicas y electrónicas difundida | 1 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 1 | 1 | 100% | Una vez se envia circular con las directrices y cronograma de acompañamiento personalizado por parte del grupo de administracion de documentos, se ejecuta en su totalidad el acompñamiento y capacitacion para realizar dicho proceso mediante visitas personalizadas a las 178 unidades productoras.
| Ejecución Transferencias | Grupo de Administración Documental | Cantidad de unidades productoras que realizan transferencias | 178 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 128 | 178 | 71.91% | Dicho proceso se lleva acabo mediante visitasde acompañaiento personalizadas a las 178 unidades productoras.de las cuales 128 realizan el proceso de manera satisfactoria y las 50 restantes aun se encuentran en proceso de finalizacion. Por lo que se continuara con el seguimineto y acompañamiento para su culminacion.

## PLAN TRANSFERENCIAS SECUNDARIA
UNIVERSIDAD DE CALDAS
FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS PGD, PINAR Y SIC
|  |  | CÓDIGO |  | R-3390-P-GD-103 |  | VERSIÓN: |  |  | 1
INSTRUMENTO: |  |  |  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA O PLAN |  |  |  | PLAN PARA LA TRANSFERENCIA SECUNDARIA
OBJETIVO |  |  |  | OBJETIVO Transferir todas las series y subseries incluidas en los instrumentos TRD y TVD del archivo central al archivo historico, que por disposicion final se estipule conservacion total grantizando la preservacion y conservacion de los docuemntos de la universidad de caldas
ALCANCE |  |  |  | inica con la clasificacion del inventario de las series y subseries con disposicion final conservacion total de conformidad con los instrumentos TRD y TVD, asi mismo que hayan cumplido sus tiempos de retencion.
RESPONSABLE |  |  |  | Secretaria General y Grupo de Administración Documental.
NUM | ACTIVIDAD GENERAL | ACTIVIDAD ESPECIFICA | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | AVANCE | META | CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
1 | clasificar el inventario de expedientes de acuerdo a las series y subseries con disposicion final conservacion total de conformidad con los instrumentos TRD y TVD asi mismo que hayan cumplido sus tiempos de retencion. | expedientes revisados y clasificados en el inventario total | GRUPO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS | Verificación del inventario y totalizar la cantidad de registros | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 85702 | 85702 | 100% | se realiza la clasificacion de los 85702 registros relacionados en el inventario del archivo central obteniendo un resultado de 20604 expedientes con disposicion de transferencia secndaria.
2 | Ejecutar proceso de transferencia | Basados en el inventraio ya seleccionado realizar el traslado con el debido registro en el sistema admiarchi hacia el archivo historico | GRUPO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS | expedientes transferidos | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 1261 | 1500 | 84.07% | para la vigencia 2024 se da inicio al proceso de transferencia secundaria donde se establece una meta de 1500 expedientes, de la cual se logra cumplir con la transferencia de 1261 expedientes, cabe aclarar que este proceso es relativamente nuevo y se encontraron diferentes dificultades por lo que se reeplanteara la meta para la proxima vigencia.
|  | Actualizar inventario archivo historico y central | GRUPO ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS | cantidad de registros actualizados en inventario historico | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 1261 | 1261 | 100% | se da un cumplimineto del 100% teniendo en cuenta que la totalidad de transferencias secundarias realizadas es igual a la cantidad de resistros actualizados en el inventario

## PLAN ACTUALIZA INF PUBLICADA
UNIVERSIDAD DE CALDAS
FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS PGD, PINAR Y SIC
|  |  | CÓDIGO |  | R-3390-P-GD-103 |  | VERSIÓN: |  |  | 1
INSTRUMENTO: |  |  |  | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR 2024
NOMBRE DEL PROGRAMA O PLAN |  |  |  | PLAN DE ACCIÓN PARA LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PUBLICA EN NORMOGRAMA
OBJETIVO |  |  |  | Informacion actualizada y publicada en el normograma institucional
ALCANCE |  |  |  | Aplica a la totalidad de los documentos sujetos a su publicacion y en consonancia con la ley 1712 de 2014 en la Universidad de Caldas.
RESPONSABLE |  |  |  | Secretaria General y Grupo de Administración Documental.
NUM | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | AVANCE | META | CUMPLIMIENTO | SEGUIMIENTO
1 | verificar la publicacion de los actos administrativos por las por los responsables en el normograma | Grupo de Administración Documental | seguiminetos semestrales | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 2 | 2 | 100% | se realiza seguimiento a la publicacion de los actos adminstrativos en el normograma y se envian notificaciones a aquellas dependencias que tienen documentos pendientes de publicacion